

แผนการดำเนินงาน

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

**อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพช**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑** **บทนำ** 1 - 2

**ส่วนที่ 2** **บัญชีโครงการ/กิจกรรม** 3 - 42

* **ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566**
* บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 3 - 5
* บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนา 6 - 11

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 12 - 17

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา 18

เกษตรปลอดภัย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 19 - 25

คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 - 29

อย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริม 30

การท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 - 37

ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

* บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 38

หรือกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

* บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนา 39 - 40

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**ส่วนที่ 3** **บัญชีครุภัณฑ์** 41 - 42

* บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 41
* บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ประเภทครุภัณฑ์อื่น 42

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**แผนการดำเนินงาน**

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**……………………………………………………………………**

**บทนำ**

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอำเภอ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

3. แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะมุ่งเน้นข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ซึ่งทำให้แนวทางในการวางแผนและการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

**วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งมีขั้นตอน ๒ ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๒**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทำให้การวางแผนบรรลุสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง
3. ทำให้การทำงานมีระบบและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
4. ทำให้การบริหารทรัพยากรและงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**แบบ ผด.01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 | 17.58 | 9,777,000 | 44.96 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 15.79 | 399,780 | 82.65 | กองช่าง |
| 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | 2.1 แผนงานการศึกษา | 12 | 13.19 | 1,082,480 | 4.97 | กองการศึกษา |
| 2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 2.20 | 20,000 | 0.09 | สำนักปลัด อบต. , กองคลัง |
| 2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 8.79 | 113,000 | 0.52 | กองการศึกษา |
| 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนผลผลิตทาง การเกษตร | 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.10 | 14,800 | 0.07 | สำนักปลัด อบต. |
| 3.2 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |

**แบบ ผด.01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย | 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 3.30 | 70,000 | 0.32 | สำนักปลัด อบต. |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 6.59 | 356,800 | 1.64 | สำนักปลัด อบต. |
| 4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.10 | 30,000 | 0.14 | สำนักปลัด อบต. |
| 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 4.40 | 59,400 | 0.27 | สำนักปลัด อบต. |
| 4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 2.20 | 110,000 | 0.51 | กองการศึกษา |
| 4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| 4.7 แผนงานงบกลาง | 4 | 4.40 | 9,091,000 | 41.74 | สำนักปลัด อบต. |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 4.40 | 63,600 | 0.29 | สำนักปลัด อบต. |
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 5 | 5.49 | 68,400 | 0.31 | สำนักปลัด อบต. |

**แบบ ผด.01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 6. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.10 | 5,000 | 0.02 | สำนักปลัด อบต. |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย | 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 10.99 | 353,700 | 1.61 | สำนักปลัด อบต. , กองคลัง |
| 7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 8 | 8.79 | 113,000 | 0.52 | สำนักปลัด อบต. |
| 7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.10 | 20,000 | 0.09 | สำนักปลัด อบต. |
| 7.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| **รวม** |  |  | **91** | **100** | **21,747,960** | **100** |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | อาคารกว้าง 9.00 เมตร  ความยาว 18.00 เมตร  สูง 3.50 เมตร และติดตั้ง  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 984,600 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อมะเฟือง  สายทางเข้าวัดทุ่งศาสนาธรรมาราม  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก ฝาตะแกรงเหล็ก และติดตั้งป้ายประชา -  สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม  แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง  กำหนด) | 202,600 | สายทางเข้าวัด  ทุ่งศาสนา  ธรรมาราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 บ้านขอนทองคำ สายดนตรี  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 208,000 | สายดนตรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุก สายปัญญา ใฝ่เพชรดี  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม  แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 217,000 | สายปัญญา  ใฝ่เพชรดี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา  สายไหม เกษี  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 105.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร และติดตั้งป้าย  ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม  แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 190,000 | สายไหม เกษี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 13  บ้านทุ่งบ่อสะเดา  สายรวย สังคง  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร และติดตั้งป้าย  ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม  แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 208,000 | สายรวย สังคง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 14 บ้านบ่อโพง สายชวน  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 75.00 เมตร  หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.30 เมตร และติดตั้งป้าย  ประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 104,000 | สายชวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 14 บ้านบ่อโพง สายวิลัย เขียวแก้ว  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 30.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ0.00-0.30 เมตร (รายละเอียดตาม  แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง  กำหนด) | 40,800 | สายวิลัย เขียวแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด  อัดแน่น หมู่ที่ 2  บ้านหนองตากล้า  ภายในหมู่บ้าน  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  1,120.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 440,000 | ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านหนองตากล้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด  อัดแน่น ทหมู่ที่ 7  บ้านนาถังภายในหมู่บ้าน  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 800.00  ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร  ส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 310,000 | ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7  บ้านนาถัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด  อัดแน่น หมู่ที่ 8  บ้านป่าแดงกลาง  สายทุ่งตาด  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  640.00 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 247,000 | สายทุ่งตาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด  อัดแน่น หมู่ที่ 10  บ้านหนองทองภายในหมู่บ้าน  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 640.00  ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ  บริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 250,000 | ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10  บ้านหนองทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค | ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยหน่วยงาน  ที่เชื่อถือได้ | 10,000 | ภายในเขต  พื้นที่ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล | เป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล | ภายในเขต | ภายในเขต  พื้นที่ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | ภายในเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ | สำรวจเพื่อวางแผนหาแหล่งน้ำใต้ดิน และดำเนินการขุดเจาะแหล่งน้ำใต้ดินต่อไป | 25,000 | ภายในเขต  พื้นที่ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | ภายในเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.37-015 สายทางสระม่วง - คลองใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง  องค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,200.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  13,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50  เมตร | 6,300,000  (อุดหนุน  เฉพาะกิจ) | สายทางสระม่วง -  คลองใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(2) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  หมู่ที่ 7  บ้านนาถัง บริเวณซอยพิบูลย์พัฒนา  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ดำเนินการขยายท่อเมนของการประปาส่วนภูมิภาค  กำแพงเพชร หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง บริเวณซอยพิบูลย์พัฒนา  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคกำแพงเพชรกำหนด) | 199,780 | บริเวณซอย  พิบูลย์พัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งสายพาดดับพร้อม  ติดตั้งไฟฟ้า  สาธารณะหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านหนองตากล้า  สายปักอ้ายแอ  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ดำเนินการติดตั้งสายพาดดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่บ้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย  หมู่ที่ 2 บ้านหนองตากล้า  สายปักอ้ายแอตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายกำหนด) | 100,000 | สายปัก  อ้ายแอ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(2) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการติดตั้งสายพาดดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้า  สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง  สายหนองทองหนองแหน ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  (กองช่าง) | ดำเนินการติดตั้งสายพาดดับพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่บ้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย  หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง  สายหนองทองหนองแหน  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่ายกำหนด) | 100,000 | สายหนองทอง  หนองแหน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้เบื้องต้น | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างรายได้  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน | 12,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้กับเด็ก  เยาวชน และประชาชน | 12,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | โครงการกิจกรรมวันเด็ก | จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | จัดกิจกรรมซ้อมแผนหนีไฟหากเกิดเหตุเพลิงไหม้  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | จัดกิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ดังนี้  - กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  - กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  - กิจกรรมวิชาการ | 19,350 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | จ่ายเงินสนับสนุนผู้ปกครองเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ฃ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ  บริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | 13,500 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อายุ 2-5 ปี | 110,500 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา  (ค่าหนังสือเรียน) | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ  3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร  ส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 9,000 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวัน  ศพด.อบต.ถ้ำกระต่ายทอง) | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 334,430 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก  อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร  ส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 9,000 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าอาหารเสริม (นม)  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  และโรงเรียนบ้านหนองตากล้า) | จัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | 258,700 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า | 294,000 | รร.บ้านหนองตากล้า | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (2) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | จัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ป้ายเหล็กป้ายทำเนียบผู้บริหาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ของ อบต. | 15,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง  และ  ป้ายโครงเหล็ก  จำนวน 4 ป้าย | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสปอร์ต โฆษณา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการจัดเก็บ  ภาษี การชำระภาษีผ่านธนาคาร | 5,000 | อบต.ถ้ำกระต่ายทอง | กองคลัง  (งานจัดเก็บ  รายได้) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ศาสนา  และวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม งานรัฐพิธี (ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ) เป็นต้น | 10,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา | จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยการตกแต่ง  รถแห่เทียน นำเทียนไปถวายวัดในเขต อบต. | 10,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวันปิยมหาราช | วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 2,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริม สนับสนุน และสืบสาน  ประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการทำกระทงในประเพณีลอยกระทง | 5,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**2.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบล | 10,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | โครงการจัดงานประเพณีนบพระ - เล่นเพลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณีนบพระ  -เล่นเพลง ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 | 19,000 | อ.เมืองกำแพงเพชร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | โครงการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และ  ของดีเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายใช้ในการจัดกิจกรรมประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 | 22,000 | อ.เมืองกำแพงเพชร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ 2566 | 35,000 | ที่ว่าการอำเภอ  พรานกระต่าย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 3.1 กลยุทธ์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนผลผลิตทาง การเกษตร (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรมและปลูกผักสวนครัวแบบพอเพียง | 14,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **หลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการจัดประชาคมท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมเวทีชาวบ้านในระดับหมู่บ้านและ  ระดับตำบล เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5,000 | ประชุมประชาคม  ณ หมู่บ้านในเขต  อบต. จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานนโยบาย  และแผน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ  แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น | การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ  แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ให้กับคณะกรรมการ | 15,000 | ณ ห้องประชุม  อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานนโยบาย  และแผน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | โครงการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการแยกหมู่บ้าน | 50,000 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**(2) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์  ในการป้องกันโรคเอดส์ | เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 11,800 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 | 1. จัดกิจกรรมลดค่าฝุ่นละออง เช่น การล้างถนนหรือกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อยๆ สัปดาห์ละ  1 ครั้ง  2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย | 5,000 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแจกจ่ายให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัข  และแมว | 70,000 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

**4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**(2) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) | เผื่อมีเหตุต้องใช้ในการป้องกันโรค | 30,000 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ | ตรวจคัดกรอกสุขภาพให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขต อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | 40,000 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านในเขต  อบต.ถ้ำกระต่ายทอง | 200,000 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

**4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้  รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่งและผู้ประสบความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย | ช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค | 30,000 | หมู่บ้าน  ในเขต อบต.  จำนวน  10 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

**4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน | อบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | 14,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องประชาธิปไตย | 14,800 | อบรมให้ความรู้  ณ ห้องประชุม  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และ  พัฒนาสตรีในด้านต่างๆ | ฝึกอบรมและพัฒนาสตรีในด้านอาหาร ด้านบุคลิกภาพฯลฯ | 15,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความรักและ  ความอบอุ่นในครอบครัว | อบรมให้ความรู้และส่งเสริมความรักความอบอุ่น  ในครอบครัว และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 14,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

**4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การจัดการแข่งขัน  กีฬาฟุตซอล | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน | 30,000 | สนามกีฬาฟุตซอล  อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล  ต้านภัยยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านให้กับประชาชน ในเขต  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 80,000 | สนามกีฬา อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

**4.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย**

**(7) แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุ  ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน | 7,170,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่คนพิการ ไม่เกินวันที่ 10  ของทุกเดือน | 1,800,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ไม่เกิน  วันที่ 10 ของทุกเดือน | 36,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง | สมทบกองทุน 40% | 85,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานพัฒนา  ชุมชน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (1) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช | ดำเนินการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง | 10,000 | คลองบริเวณภายใน  เขต อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการทำถังขยะเปียกให้กับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน | 30,000 | อบรม  ณ ห้องประชุม  อบต. และ  หมู่บ้านเป้าหมาย | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน การใช้น้ำ  อย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียใหมู่บ้าน | 1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด  2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการใช้น้ำบนเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง  www.tamkrataitong.go.th | 11,800 | อบต.  กระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน | กิจกรรมโยนก้อนจุลินทรีย์  (EM Ball) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย แหล่งน้ำในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | 11,800 | คลองบริเวณภายใน  เขต อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (2) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) | 14,800 | อบรม  ณ ห้องประชุม  อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างจิตสำนึกให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน | จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้  พลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง | 11,800 | อบรม  ณ ห้องประชุม  อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก  พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี | ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น สำรวจและจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลพันธุ์ไม้ | 20,000 | บริเวณบ่อเหล็กน้ำพี้ | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (2) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และ  ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกหญ้าแฝก  ในพื้นที่สาธารณะ | 11,800 | พื้นที่สาธารณะ  ในเขต อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | โครงการปลูกต้นคูน ต้นประดู่ ต้นอินทนิล ต้นสัก ฯลฯ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ , จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | 10,000 | พื้นที่สาธารณะ  ในเขต อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว 6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่พักสงฆ์  ถ้ำเขาพระ หมู่ที่ 10  บ้านหนองทอง | 5,000 | ที่พักสงฆ์  ถ้ำเขาพระ | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ  บ้านเมืองและสังคมที่ดี | ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 | 13,000 | ภายในสำนักงาน  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 | อุดหนุนให้อำเภอพรานกระต่าย ในการดำเนินโครงการ  ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม  ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอฯ | 9,000 | อำเภอพรานกระต่าย | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล  ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  ของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป | 14,800 | อบรมให้ความรู้  ณ ห้องประชุม  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม  สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่าง ๆ | 30,000 | ณ ห้องประชุม  อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้และ  คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน | จัดฝึกอบรมให้ความความรู้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 17,200 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ  การปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 241,700 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง  และ  นอกสถานที่ | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร | ค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือการชำระภาษี  ผ่านธนาคาร เพื่อความสะดวกของประชาชน ที่อยู่ต่างจังหวัด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมในการออกใบเสร็จรับเงิน | 3,000 | ธนาคาร  กรุงไทย | กองคลัง  (งานจัดเก็บ  รายได้) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) | จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ | 10,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  งานคลัง | การจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด | 15,000 | อบต. | กองคลัง  (งานจัดเก็บ  รายได้) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าป่วยการ อปพร. | จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและกรณีที่ อปท. มีคำสั่งใช้อาสาสมัคร  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 20,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนในช่วง  เทศกาล | ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  เทศกาล เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน  อุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องการตั้งจุดตรวจ  บริการประชาชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง | 10,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | ดำเนินการโครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยภัยจัดการฝึกอบรมให้ความความรู้ หรือทบทวนความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติการเผชิญสาเหตุธารณภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บุคลากรในสังกัด อบต.  ถ้ำกระต่ายทองและอาสา  สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 15,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย | ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ | 14,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาชุดปฏิบัติการ  จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น | ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองให้มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์ | 11,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ  การป้องกันภัยแก่ประชาชน | จัดการฝึกอบรมให้ความความรู้ หรือทบทวนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการป้องกัน  สาธารณภัยการปฏิบัติการเมื่อเผชิญเหตุสาธารณภัย  ให้แก่ประชาชน | 14,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง  หรือพื้นที่  ในเขตอบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการอบรมการป้องกันไฟป่าและการดับ  ไฟป่าในพื้นที่ | จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและการดับไฟป่าในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ | 11,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง  หรือพื้นที่  ในเขตอบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | โครงการอบรมวินัยจราจร | จัดการฝึกอบรมให้ความความรู้ หรือทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนนให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนในพื้นที่ | 14,800 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง  หรือพื้นที่  ในเขตอบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน  และป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 7.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย (4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อบรมและจัดการแข่งขันกีฬา | 20,000 | อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง  และ  หน่วยงานภายนอก | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**จากหน่วยงานภายนอก**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เชื่อม หมู่ที่ 14  ตำบลท่าไม้  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   หนา 0.15 เมต ระยะทาง   619 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,714 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อม 85 ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกำหนด) | 1,900,000 | ถนนหมู่ที่ 10  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  เชื่อม หมู่ที่ 14  ตำบลท่าไม้ | อบจ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม  ถนนลาดยาง สาย กพ.ถ. 1-0019  บ้านหนองตากล้า - บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ระยะทางยาว 0.970 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  7,760.00 ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร) | 4,000,000 | สาย กพ.ถ.  1-0019  บ้านหนองตากล้า -  บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา | อบจ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**จากหน่วยงานภายนอก**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เชื่อม หมู่ที่ 6  ตำบลเขาคีริส  อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00  เมตร ยาว 650 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่ากว่3,900 ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกำหนด) | 1,971,000  (อุดหนุน  เฉพาะกิจ) | ถนนหมู่ที่ 5  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  เชื่อม หมู่ที่ 6  ตำบลเขาคีริส | อบจ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เชื่อม หมู่ที่ 5  ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00  เมตร ยาว 650 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า  3,900 ตารางเมตร  (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกำหนด) | 1,974,000  (อุดหนุน  เฉพาะกิจ) | ถนนหมู่ที่ 8  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  เชื่อม หมู่ที่ 5  ตำบลพรานกระต่าย | อบจ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**จากหน่วยงานภายนอก**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ประปาหมู่บ้าน | ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ | 289,436.14 | หมู่ที่ 7  บ้านนาถัง | การไฟฟ้า  ส่วนภูมิภาค  อ.พรานกระต่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชปี 66/67 | จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  ผู้ปลูกพืชปี 66/67  บันทึกระบบส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่/รับ  การสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบาย  ของรัฐบาล | - | ต.ถ้ำกระต่ายทอง | เกษตรอำเภอ  พรานกระต่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.01**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5 | 100 | 8,228,098.57 | 100 | กองช่าง ,  กองการศึกษา |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - |
| **รวม** |  |  | **5** | **100** | **8,228,098.57** | **100** |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง  หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง  ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอ  พรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ความกว้าง 25.00 เมตร ความยาว 32.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.75 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองกำหนด) | 170,400 | ศพด.อบต.  ถ้ำกระต่ายทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่น  หมู่ที่ 8  บ้านป่าแดงกลาง  (สายเขาเป้ง)  ตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ  พรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง  ไม่น้อยกว่า 880.00 ลูกบาศก์เมตร แลติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล  ถ้ำกระต่ายทอง  กำหนด) | 340,000 | สายเขาเป้ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก  สายทางขอนทองคำ (รหัสสายทาง กพ.ถ.  37-051) หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงกลาง  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ  พรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,120.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง  ข้างละ 0.50 เมตร | 498,000  (อุดหนุน  เฉพาะกิจ) | สายขอนทองคำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหนองทอง  หนองแหน) หมู่ที่ 10  บ้านหนองทอง  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50  เมตร | 4,720,029.94  (อุดหนุน  เฉพาะกิจ) | สายหนองทอง  หนองแหน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหลุมทราย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุก  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00  ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  0.00-0.50 เมตร | 2,499,668.63  (อุดหนุน  เฉพาะกิจ) | สายหลุมทราย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3**

**บัญชีครุภัณฑ์**

**จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**ประเภทครุภัณฑ์**

**1. ประเภทครุภัณฑ์อื่น 1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องสูบน้ำ  แบบซัมเมิสซิเบิ้ล | ขนาด 2HP/1.5 KW ไฟฟ้า 220 โวล์ท 1 เฟส  จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | ภายในเขตพื้นที่  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสูบน้ำ  แบบหอยโข่ง | ขนาด 3HP/2.2 KW ไฟฟ้า 220 โวล์ท 1 เฟส  จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | ภายในเขตพื้นที่  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**

**- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) จากหน่วยงานภายนอก**

**- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) | จ่ายเป็นเงินเดือนนายก/  รองนายก , เงินค่าตอบแทน  ประจำตำแหน่งนายก/  รองนายก , เงินค่าตอบแทน  พิเศษนายก/รองนายก ,  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,707,120 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น .  เงินประจำตำแหน่ง , ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ,  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง | 2,914,500 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี) ,  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 666,380 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้สอย | จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ค่าลงทะเบียน  ในการฝึกอบรม , ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 335,600 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน , วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ,  วัสดุงานบ้านงานครัว , วัสดุก่อสร้าง ,วัสดุยานพาหนะ  และขนส่ง , วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น , วัสดุการเกษตร ,  วัสดุคอมพิวเตอร์ | 310,000 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าสาธารณูปโภค | จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ,  ค่าบริการโทรศัพท์ , ค่าบริการไปรษณีย์ | 365,000 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | ค่าครุภัณฑ์ | จ่ายเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์โฆษณา  และเผยแพร่ , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 209,400 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 376,020 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานวางแผนฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 25,000 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานวางแผนฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | ค่าใช้สอย | จ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 10,000 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานวางแผนฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น .  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 211,870 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานควบคุมฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น .  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ,  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง , เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 604,320 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน , เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 40,200 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | 30,000 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าครุภัณฑ์ | จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,400 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 20,000 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น .  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง , เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 432,420 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,800 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น .  เงินประจำตำแหน่ง , ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง , เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 1,945,260 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต.  (งานป้องกัน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือ  การจ้าง , ค่าเช่าบ้าน , เงินช่วยเหลือ  การศึกษาบุตร | 232,000 | ภายใน อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ค่าใช้สอย | จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่ารับรอง ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม , ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 158,000 | ภายใน อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน , วัสดุงานบ้านงานครัว ,  วัสดุคอมพิวเตอร์ | 43,000 | ภายใน อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ค่าสาธารณูปโภค | จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 86,700 | ภายใน อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ค่าครุภัณฑ์ | จ่ายเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 44,800 | ภายใน อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 25 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  และวิทยุ | 80,000 | ภายใน อบต. | กองช่าง  (งานไฟฟ้า) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ,เงินประจำตำแหน่ง , ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง , เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 1,492,440 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน , เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 53,000 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 28 | ค่าใช้สอย | จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ,  ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องจักรกลของ อบจ. ,  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 150,000 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน , วัสดุก่อสร้าง ,  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง , วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุคอมพิวเตอร์ | 170,000 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 30 | ค่าครุภัณฑ์ | จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 10,000 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ค่าใช้สอย | จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 40,000 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น .  เงินประจำตำแหน่ง. | 775,080 | ภายใน อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 9,600 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 34 | ค่าใช้สอย | จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ค่าลง  ทะเบียนในการฝึกอบรม  , ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 105,000 | ภายใน อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน , วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ,  วัสดุก่อสร้าง ,วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ,  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น , วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ,  วัสดุคอมพิวเตอร์ | 115,000 | ภายใน อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 36 | ค่าสาธารณูปโภค | จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ,  ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 8,000 | ภายใน อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น , เงินวิทยฐานะ , ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง , เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง. | 1,089,600 | ภายใน อบต. | กองการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 38 | ค่าตอบแทน | จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 29,200 | ภายใน อบต. | กองการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ค่าวัสดุ | จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 7,000 | ภายใน อบต. | กองการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (งบกลาง) | ส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต. | 151,880 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 41 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  (งบกลาง) | ส่งเป็นเงินทดแทนรายปีของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี | 6,200 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | สำรองจ่าย  (งบกลาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ  สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ | 1,000,000 | ภายใน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด. 02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร**

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 43 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 400,000 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | จ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แกjลูกจ้างประจำ  (ถ่ายโอน) | 29,250 | ภายใน อบต. | สำนักปลัด  อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

